## бр рн
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления |  |  |  |  | Начальник |  |  |  |  | Решение Брестского райисполкома
жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | финансового отдела |  |  |  |  | ________________ № _________
Брестского облисполкома |  |  |  |  | Брестского райисполкома
__________________ А.В.Жук |  |  |  |  | __________________ Т.В.Зайчук
«_____»_______________ 2024 г. |  |  |  |  | «_____»_______________ 2024 г.
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
реализации энергоэффективных мероприятий 2024 года по Брестскому району
№ п/п | Адрес жилого дома | № протокола | Сроки проведения, месяц, год |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Источники финансирования работ, тыс. рублей |  |  |  | Виды работ
|  |  | начало | окончание | предварительная | сметная | средства, поступающие в местные бюджеты от приватизации жилых помещений (бюджет) | средства, предусмотренные на капитальный ремонт жилищного фонда (бюджет) | средства собственников, перечисляемые в счет возмещения затрат | иные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Жилой дом № 15 по ул.Солейко в д. Тельмы-1 Брестского района | № 4 от 27.04.2022 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  | 96.89 |  | 96.89 |  |  | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
2 | Жилой дом № 2 по ул. Садовая в д. Вельямовичи Брестского района | № 5 от 22.06.2022 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  | 87.994 |  | - |  |  | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
3 | Жилой дом № 4 по ул. Садовая в д. Вельямовичи Брестского района | № 6 от 22.06.2022 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  | 118.47 |  | 118.47 |  |  | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
| Итого : | 7: 303.354; 9: 215.36

## Перспективная
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления | [6 empty] | Решение Брестского райисполкома
жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | от 25.01.2024 № 170
Брестского облисполкома
__________________ А.В.Жук
«_____»_______________ 2024 г.
Перспективная программа
реализации энергоэффективных мероприятий Брестского района на 2024 год
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки жилого дома | Типовая серия / этажность жилого дома | Общая площадь жилого дома, кв. м | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Общая площадь нежилых помещений, кв. м | Удельный расход тепловой энергии за последние 3 отопительных периода, предшествующие рассматриваемому периоду, Гкал/кв. м*
[7 empty] | i-2 | i-1 | i**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Жилой дом № 15 по ул.Солейко в д. Тельмы-1 Брестского района | 1995 | 4 | 807 | 374.8 | 432.2 | 0.159 | 0.202 | 0.174
2 | Жилой дом № 2 по ул. Садовая в д. Вельямовичи Брестского района | 1976 | 2 | 915 | 358.8 | 556.2 | 0.141 | 0.149 | 0.15 | ,
3 | Жилой дом № 4 по ул. Садовая в д. Вельямовичи Брестского района | 1985 | 4 | 503 | 235.6 | 267.4 | 0.134 | 0.148 | 0.151
______________________________
* Определяется как отношение потребления тепловой энергии за отопительный период к общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме.
** i – год, предшествующий периоду, на который разрабатывается перспективная программа реализации энергоэффективных мероприятий.