## 2022 вар-1 (6)
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Председатель Брестского районного | [5 empty] | Начальник ДРСУ №138
исполнительного комитета
| ___________________В.Г. Сенчук | [5 empty] | ______________А.И. Науменко
Программа работ по текущему ремонту автомобильных дорог по филиалу КУП "Брестоблдорстрой" Брестское ДРСУ №138 на 2023 год
№ п/п | Номер дороги | Наименование автомобильной дороги | Адрес дороги |  | Протяжен-ность, км | Существующее покрытие | Вид работ | Стоимость работ, рублей | Стоимость работ, рублей
|  |  | начало участка, км | конец участка, км | [5 empty] | 326927 | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | !!!! доп.фин.
Текущий ремонт
Текущий ремонт (межбюджетный трансферт)
1 | Н-26135 | Подъезд к д. Каменица-Жировецкая от а/д Н-133 Брест – Малые Радваничи – Старое Село – Гайковка | 0 | 1.36 | 1.36 | гравийное покрытие | устройство асфальтобетонного покрытия (ЭМС+п/о), устройство разворотного кольца, устройство 1 автобусной остановки | 475000
2 | Н-429 | Косичи - Большая Курница (до а/д Н-134 Жабинка - Малые Мотыкалы) | 0 | 0.4 | 0.4 | асфальтобетонное покрытие | фрезерование покрытия с последующим устройством слоя износа, устройство пешеходной дорожки, переустройство 2 автобусных остановок | 210000
3 | Н-459 | Клейники-Непли | 0 | 1 | 1 | асфальтобетонное покрытие | фрезерование покрытия с последующим устройством слоя износа | 262632
4 | Н-450 | Брест- Гули-Подлесье Радваничское | 7.88 | 8.38 | 0.5 | гравийное покрытие | устройство асфальтобетонного покрытия (ЭМС+п/о) | 220000
Итого | [7 empty] | 1167632
Текущий ремонт (областной бюджет)
1 | Н-26142 | Подъезд к с/т "Лесное-89", "Солнечная поляна" от а/д Н-133 Брест-Малые Радваничи-Старое Село-Гайковка | 0 | 0.977 | 0.977 | асфальтобетонное покрытие | фрезерование покрытия с последующим устройством слоя износа | 265000
2 | Н-345 | Брест - Клейники - Волчин | 12.275 | 15.375 | 3.1 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 85000
3 | Н-26151 | Подъезд к д.Дубок от а/д Н-426 Домачево-Дубок-Новосады | 0 | 0.9 | 0.9 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 28000
4 | Н-26199 | Подъезд к аг.Страдечь от а/д Р-94 Брест-граница Республики Польша (Домачево) | 0 | 2.36 | 2.36 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 65000
5 | Н-133 | Брест-Малые Радваничи-Старое Село-Гайковка | 12 | 18 | 6 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 165000
6 | Н-431 | Заболотье-Херма | 0 | 0.887 | 1.764 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 50000
|  |  | 2.025 | 2.902
7 | Н-26213 | Подъезд к д.Приборово от а/д Р-94/П 1 Подъезд к границе Республики Польша (Томашовка) со съездом к границе Украины от а/д Р-94 | 0 | 2 | 2 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 58000
8 | Н-26175 | Подъезд к д.Бульково от а/д М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) | 0 | 2.04 | 2.04 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 55000
9 | Н-26196 | Подъезд к ж/д остановочному пункту Домачево от а/д Р-94 Брест – граница Республики Польша (Домачево) | 0 | 2.4 | 2.4 | асфальтобетонное покрытие | устройство одиночной поверхностной обработки | 65000
10 | Н-26184 | Подъезд к д. Подлесье-Каменецкое от а/д Р-17 Брест – граница Украины (Олтуш) | 2.6 | 4.76 | 2.16 | гравийное покрытие | ремонт гравийного покрытия с доведением толщины покрытия до 17 см | 130000
11 | Н-26205 | Подъезд к с/т "Радужная долина" от а/д Р-94 Брест-граница Республики Польша (Домачево) | 0 | 0.3 | 0.3 | грунтовое покрытие | устройство гравийного покрытия из смеси С-2 толщиной 17 см | 65000
12 | Н-424 | Малорита-Медно-Знаменка | 27.784 |  |  | асфальтобетонное покрытие | переустройство 1 автобусной остановки | 27000
13 | Н-426 | Домачево-Дубок-Новосады | 17.674 |  |  | асфальтобетонное покрытие | переустройство 1 автобусной остановки | 27000
14 | Н-435 | Большие Мотыкалы-Малая Раковица-Сычи | 0.594 |  |  | асфальтобетонное покрытие | устройство 4 автобусных остановок | 110000
2.51
2.57
3.709
15 | Н-438 | Ивахновичи- Омелинно (до а/д Р-83 Брест-Каменец-Национальный парк "Беловежская Пуща") | 0.08 |  |  | асфальтобетонное покрытие | устройство 2 автобусных остановок | 55000
0.13
16 | Н-26191 | Подъезд к с/т «Полесье-88», «Меркурий», «Жемчужина-1988», «Берёзка-СТ8», «Кооператор-94» от а/д Р-17 Брест – граница Украины (Олтуш) | 0 | 0.07 | 0.07 | гравийное покрытие | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство 1 автобусной остановки на км 0,070 | 55000
17 | Н-432 | Братылово-Велюнь-Ивахновичи | 0 | 1.5 |  | асфальтобетонное покрытие | устройство пешеходной дорожки | 135000
18 | Н-344 | Каменец – Тростяница – Лыщицы – Волчин | 23.165 | 24.165 |  | асфальтобетонное покрытие | устройство пешеходной дорожки | 90000
19 | Н-425 | Вулька-Остромечево | 0 | 9.07 |  | асфальтобетонное покрытие | укрепление обочин смесью С-2 | 119916
Итого | [7 empty] | 1649916
Начальник ППО Н.М.Бузун
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!