## бр рн
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления |  |  |  |  | Начальник |  |  |  |  | Решение Брестского райисполкома
жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | финансового отдела |  |  |  |  | 29.01.2025 № 157
Брестского облисполкома |  |  |  |  | Брестского райисполкома
__________________ А.В.Жук |  |  |  |  | __________________ Т.В.Зайчук
«20»_января_ 2025 г. |  |  |  |  | «21»_января_ 2025 г.
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
реализации энергоэффективных мероприятий 2025 года по Брестскому району
№ п/п | Адрес жилого дома | № протокола | Сроки проведения, месяц, год |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Источники финансирования работ, тыс. рублей |  |  |  | Виды работ
|  |  | начало | окончание | предварительная | сметная | средства, поступающие в местные бюджеты от приватизации жилых помещений (бюджет) | средства, предусмотренные на капитальный ремонт жилищного фонда (бюджет) | средства собственников, перечисляемые в счет возмещения затрат | иные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12
1 | аг. Остромечево, ул. Брестская,30 | № 13 от 10.11.2022 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  | 298,800 |  | 91,258 |  | 207.542 | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
2 | д.Тельмы-1, ул.Депутатская, 5 | 3: № 9 от 19.09.2022; 4: 2024-12-01; 5: 2025-05-01; 7: 195,181 |  | 195,181 | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
3 | аг. Чернавчицы, ул.Сикорского, 3 | 3: № 12 от 14.10.2022; 4: нояб.25; 5: 2026-04-01 |  |  | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
4 | д.Тельмы-1, ул.Солейко, 17 | 3: № 10 от 19.09.2022; 4: 2024-12-01; 5: 2025-05-01; 7: 83,296 |  | 83,296 | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
5 | д. Тельмы-1, ул.Солейко, 19 | 3: № 11 от 19.09.2022; 4: 2024-12-01; 5: 2025-06-01; 7: 243,981 |  | 243,981 | Утепление конструктивных элементов здания (стены, перекрытие чердачного помещения, цоколь) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного сопротивления
| Итого: | 7: 821,258; 9: 91,258 |  | 730,000

## Перспективная
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления | [6 empty] | Решение
жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Брестского районного
Брестского облисполкома | [6 empty] | исполнительного комитета
__________________ А.В.Жук | [6 empty] | _29.01.2025_ № _157_
«20»_января_ 2025 г.
Перспективная программа
реализации энергоэффективных мероприятий Брестского района на 2025 год
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки жилого дома | Типовая серия / этажность жилого дома | Общая площадь жилого дома, кв. м | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Общая площадь нежилых помещений, кв. м | Удельный расход тепловой энергии за последние 3 отопительных периода, предшествующие рассматриваемому периоду, Гкал/кв. м*
[7 empty] | i-2 | i-1 | i**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | аг. Остромечево, ул. Брестская, 30 | 1986 | 3 | 2 203.2 | 1272.3 | 870.9 | 0.146 | 0.152 | 0.153
2 | д. Тельмы-1, ул. Депутатская, 5 | 1984 | 3 | 1746.2 | 1199.9 | 488.9 | 0.136 | 0.169 | 0.186
3 | аг. Чернавчицы, ул.Сикорского, 3 | 1973 | 2 | 1436 | 582.6 | 531 | 0.139 | 0.163 | 0.167
4 | д. Тельмы-1. ул. Солейко, 17 | 1989 | 2 | 693.1 | 412.2 | 264.3 | 0.112 | 0.241 | 0.187 | ,
5 | д. Тельмы-1. ул. Солейко, 19 | 1983 | 3 | 2 576,0 | 1 824,0 | 752 | 0.129 | 0.178 | 0.195
______________________________
* Определяется как отношение потребления тепловой энергии за отопительный период к общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме.
** i – год, предшествующий периоду, на который разрабатывается перспективная программа реализации энергоэффективных мероприятий.